## RESUMO SD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | BDI: | 20.7% | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  | 15% | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE | DATA: | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
RESUMO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | TOTAL DE PROJETO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 36214.7 | 0.8905%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 52062.93 | 1.28%
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 211254.93 | 5.195%
4 | DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLO |  |  | 96461.49 | 2.372%
5 | DRENAGEM - TUBULAÇÃO |  |  | 677509.98 | 16.66%
6 | DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES |  |  | 134379.04 | 3.304%
7 | TERRAPLANAGEM |  |  | 543827.44 | 13.37%
8 | BASE DO PAVIMENTO |  |  | 559351.73 | 13.75%
9 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 675854.65 | 16.62%
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 388725.98 | 9.559%
11 | PASSEIO PÚBLICO |  |  | 579369.07 | 14.25%
12 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL |  |  | 98215.68 | 2.415%
13 | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | 13336.54 | 0.328%
| TOTAL |  |  | 4066564.16 | 100%
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## QCI
ESTADO DE MATO GROSSO
#REF!
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  | BDI: | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  | 20.7% | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE |  | DATA:
ÁREA (m²): | 23530.64 |  | MAIO / 2021
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | 3700000 |  | 0.90986
ITEM | DESCRIÇÃO | INVESTIMENTO TOTAL |  |  |  | 366564.16 |  | 0.090141
|  | RECURSOS DO ESTADO | CONTRA PARTIDA | TOTAL | OUTRAS FONTES | 4066564.16
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | 3700000 | 366564.16 | 4066564.16 |  | 4066564.16
TOTAL |  | 3700000 | 366564.16 | 4066564.16 | 0 | TRUE
[6 empty] | número familia | 1000
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## CRON.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | [34 empty] | BDI: |  | 20.7% |  | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO | [36 empty] | 15% |  | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE | [34 empty] | DATA: |  | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | 390 DIAS |  | 410 DIAS |  | 440 DIAS |  | 470 DIAS |  | 500 DIAS |  | 530 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36214.7 | 0.8905% | 36214.7 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36214.7 | 100 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 52062.93 | 1.28% | 26031.465 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26031.465 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52062.93 | 100 |  | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 211254.93 | 5.195% | 16900.3944 | 8 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 14787.8451 | 7 | 16900.3944 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 211254.93 | 100 |  | 0
4 | DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLO | 96461.49 | 2.372% | 96461.49 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96461.49 | 100 |  | 0
5 | DRENAGEM - TUBULAÇÃO | 677509.98 | 16.66% | 271003.992 | 40 | 406505.988 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 677509.98 | 100 |  | 0
6 | DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES | 134379.04 | 3.304% | 0 |  | 53751.616 | 40 | 40313.712 | 30 | 40313.712 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134379.04 | 100 |  | 0
7 | TERRAPLANAGEM | 543827.44 | 13.37% | 0 |  | 0 |  | 217530.976 | 40 | 217530.976 | 40 | 108765.488 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 543827.44 | 100 |  | 0
8 | BASE DO PAVIMENTO | 559351.73 | 13.75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 223740.692 | 40 | 335611.038 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 559351.73 | 100 |  | 0
9 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 675854.65 | 16.62% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 337927.325 | 50 | 202756.395 | 30 | 135170.93 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 675854.65 | 100 |  | 0
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 388725.98 | 9.559% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38872.598 | 10 | 116617.794 | 30 | 116617.794 | 30 | 116617.794 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 388725.98 | 100 |  | 0
11 | PASSEIO PÚBLICO | 579369.07 | 14.25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 173810.721 | 30 | 144842.2675 | 25 | 144842.2675 | 25 | 57936.907 | 10 | 57936.907 | 10 | 0 |  | 579369.07 | 100 |  | 0
12 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL | 98215.68 | 2.415% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29464.704 | 30 | 29464.704 | 30 | 39286.272 | 40 | 98215.68 | 100 |  | 0
13 | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | 13336.54 | 0.328% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4000.962 | 30 | 4000.962 | 30 | 5334.616 | 40 | 13336.54 | 100 |  | 0
Valor Do Mês |  | 4066564.16 | 100% | 446612.0414 | 10.98% | 475045.4491 | 11.68% | 272632.5331 | 6.704% | 272632.5331 | 6.704% | 347294.0251 | 8.54% | 350398.8831 | 8.617% | 352715.1701 | 8.674% | 217544.2401 | 5.35% | 188831.3731 | 4.644% | 131405.6391 | 3.231% | 131405.6391 | 3.231% | 131405.6391 | 3.231% | 188598.5661 | 4.638% | 187774.1269 | 4.618% | 144842.2675 | 3.562% | 91402.573 | 2.248% | 91402.573 | 2.248% | 44620.888 | 1.097% | 4066564.16 | 100% | TRUE | 0
Valor Acomulado |  |  |  | 446612.0414 | 10.98% | 921657.4905 | 22.66% | 1194290.0236 | 29.37% | 1466922.5567 | 36.07% | 1814216.5818 | 44.61% | 2164615.4649 | 53.23% | 2517330.635 | 61.9% | 2734874.8751 | 67.25% | 2923706.2482 | 71.9% | 3055111.8873 | 75.13% | 3186517.5264 | 78.36% | 3317923.1655 | 81.59% | 3506521.7316 | 86.23% | 3694295.8585 | 90.85% | 3839138.126 | 94.41% | 3930540.699 | 96.66% | 4021943.272 | 98.9% | 4066564.16 | 100%
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## PLANILHA SD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  |  |  | 15% |  | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE |  |  | DATA: | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
Item | Código / Referência | Banco de Dados | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | TOTAL DE PROJETO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36214.7
1.1 | SP01 | COMPOSIÇÃO | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12.5 | 319.21 | 385.29 | 4816.13
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 9 | 647.93 | 782.05 | 7038.45
1.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 18 | 457.03 | 551.64 | 9929.52
1.4 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 18 | 664.21 | 801.7 | 14430.6
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 52062.93
2.1 | MOB. 1 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 43134.16 | 52062.93 | 52062.93
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 211254.93
3.1 | ADM - 02 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | 1 | 175024.8 | 211254.93 | 211254.93
4 |  |  | DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLO |  |  |  |  | 96461.49
4.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1424 | 3.42 | 4.13 | 5881.12
4.2 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 554.58 | 3.85 | 4.65 | 2578.8
4.3 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 3423.62 | 3.43 | 4.14 | 14173.79
4.4 | 101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 434.54 | 21.47 | 25.91 | 11258.93
4.5 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 210.39 | 109.91 | 132.66 | 27910.34
4.6 | 93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 421.92 | 13.36 | 16.13 | 6805.57
4.7 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 2680.5 | 7.76 | 9.37 | 25116.29
4.8 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 279.25 | 8.12 | 9.8 | 2736.65
5 |  |  | DRENAGEM - TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 677509.98
5.1 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 307 | 79.85 | 96.38 | 29588.66
5.2 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 865 | 393.45 | 474.89 | 410779.85
5.3 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 252 | 471.65 | 569.28 | 143458.56
5.4 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 22838.35 | 1.75 | 2.11 | 48188.92
5.5 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 54812.04 | 0.69 | 0.83 | 45493.99
6 |  |  | DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES |  |  |  |  | 134379.04
6.1 | 99244 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 16 | 3942.31 | 4758.37 | 76133.92
6.2 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 8 | 231.05 | 278.88 | 2231.04
6.3 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 720.18 | 869.26 | 13908.16
6.4 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 32 | 1090.15 | 1315.81 | 42105.92
7 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 543827.44
7.1 | 101272 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15080.01 | 20.81 | 25.12 | 378809.85
7.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 67633.86 | 1.43 | 1.73 | 117006.58
7.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 26525.42 | 1.5 | 1.81 | 48011.01
8 |  |  | BASE DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 559351.73
8.1 | 101272 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | m³ | 13472.17 | 20.81 | 25.12 | 338420.91
8.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 60422.7 | 1.43 | 1.73 | 104531.27
8.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 13472.17 | 7.16 | 8.64 | 116399.55
9 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 675854.65
9.1 | PAV.01 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 23530.64 | 0.79 | 0.95 | 22354.11
9.2 | PAV.02 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 23530.64 | 4.33 | 5.23 | 123065.25
9.3 | ANP | *** | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | T | 28.24 | 4801.76 | 5522.02 | 155941.84
9.4 | ANP | *** | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | T | 112.95 | 2294.05 | 2638.16 | 297980.17
9.5 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 487.08 | 1.04 | 1.26 | 613.72
9.6 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 26683.75 | 0.97 | 1.17 | 31219.99
9.7 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 43290.49 | 0.39 | 0.47 | 20346.53
9.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4235.52 | 0.97 | 1.17 | 4955.56
9.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 43061.07 | 0.37 | 0.45 | 19377.48
10 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 388725.98
10.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5806.25 | 44.85 | 54.13 | 314292.31
10.2 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 420.66 | 48.39 | 58.41 | 24570.75
10.3 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 96.6 | 37.42 | 45.17 | 4363.42
10.4 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1373.16 | 1.04 | 1.26 | 1730.18
10.5 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 19251.76 | 0.97 | 1.17 | 22524.56
10.6 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 19423.89 | 0.39 | 0.47 | 9129.23
10.7 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3826.76 | 1.35 | 1.63 | 6237.62
10.8 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9184.23 | 0.53 | 0.64 | 5877.91
11 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 579369.07
11.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 9211.55 | 2.45 | 2.96 | 27266.19
11.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 644.81 | 601.26 | 725.72 | 467951.51
11.3 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2053.5 | 1.04 | 1.26 | 2587.41
11.4 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 33747.33 | 0.97 | 1.17 | 39484.38
11.5 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38135.79 | 0.39 | 0.47 | 17923.82
11.6 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7629.74 | 1.35 | 1.63 | 12436.48
11.7 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18311.38 | 0.53 | 0.64 | 11719.28
12 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 98215.68
12.1 | 5213464 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 49 | 194.61 | 234.89 | 11509.61
12.2 | 5213863 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | un | 49 | 281.13 | 339.32 | 16626.68
12.3 | 5213444 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 25 | 167.19 | 201.8 | 5045
12.4 | 5213855 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | un | 25 | 240.32 | 290.07 | 7251.75
12.5 | 5213400 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 1641.1 | 19.76 | 23.85 | 39140.24
12.6 | SIN 3 | COMPOSIÇÃO | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | m² | 112 | 137.9 | 166.45 | 18642.4
13 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | 13336.54
13.1 | 5213863 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | un | 31 | 281.13 | 339.32 | 10518.92
13.2 | 5213570 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 6.98 | 334.44 | 403.67 | 2817.62
Total Geral | [7 empty] | 4066564.16
*** | ITENS COM BDI DE 15% - MATERIAL BETUMINOSO
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## COMPOSIÇÃO SD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  | BDI: | 20.7% | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  |  |  | 15% | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE |  |  | DATA: | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SP01 | Próprio | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 1 | 319.21 | 319.21 | TRUE
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 14.44 | 2.16
Insumo | 00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.7 | 38.8
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 39.84
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 385.29
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 51 - 02/2021
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB. 1 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 43134.16 | 43134.16 | TRUE
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 11.17 | 209.41 | 2339.1
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 11.17 | 209.98 | 2345.47
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 67.01 | 225.21 | 15091.32
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | UN | 94.92 | 246.0838 | 23358.27
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1116.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 52062.93
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM - 02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | 1 | 175024.8 | 175024.8 | TRUE | ITEM | MÃO DE OBRA | H/DIA | DIA/MÊS | MÊS | TOTAL
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 576 | 105.29 | 60647.04 |  | 1.0 | ENGENHEIRO CIVIL | 4 | 8 | 18 | 576
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 34.23 | 108440.64 |  | 2.0 | MESTRE DE OBRAS | 8 | 22 | 18 | 3168
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 17.1 | 2462.4 |  | 3.0 | TOPOGRAFO | 4 | 2 | 18 | 144
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 24.13 | 3474.72 |  | 4.0 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 4 | 2 | 18 | 144
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 168838.56
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 211254.93
Observação
Conforme Cronograma de Incidências
9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PAV.01 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | m² | 1 | 0.79 | 0.79 | TRUE
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6,85 | 0,002 | 0.01
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,26 | 0,004 | 0.01
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 209,98 | 0,001 | 0.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,65 | 0,0058 | 0.09
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 125,64 | 0,0017 | 0.21
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 25,76 | 0,0041 | 0.1
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 36,69 | 0,0049 | 0.17
Observação
REFERÊNCIA: SINAPI - 96401 - 04/2021
9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PAV.02 |  | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. | m² | 1 | 4.33 | 4.33 | TRUE
Composição Auxiliar | 6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 135,19 | 0,001 | 0.13
Composição Auxiliar | 6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 49,30 | 0,003 | 0.14
Composição Auxiliar | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 173,00 | 0,004 | 0.69
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 209,98 | 0,0013 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,65 | 0,0322 | 0.5
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 125,64 | 0,0008 | 0.1
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 25,76 | 0,0033 | 0.08
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 177,13 | 0,0006 | 0.1
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 36,69 | 0,0027 | 0.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 74,17 | 0,006 | 0.44
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 88,83 | 0,0073 | 0.64
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 76,94 | 0,015 | 1.15
Observação
REFERÊNCIA: SINAPI - 97807 - 04/2021
12.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SIN 3 | Próprio | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | m² | 1 | 137.9 | 137.9 | TRUE
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.86 | 9.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.65 | 18.78
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.52 | 4.69 | 2.43
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1.49 | 5.96
Insumo | COTAÇÃO 01 |  | Piso Tatil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm | und | 16.8 | 6 | 100.8
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.36
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 166.45
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 9418 - 02/2021
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## BDI SD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  |  | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE | DATA: | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO
| ITENS COMPONENTE DO BDI - DIFERENCIADO |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3.45
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.48
| RISCO |  |  | 0.85
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0.85
| LUCRO |  |  | 5.11
| TRIBUTOS (PIS 0,65; COFINS 3%) |  |  | 3.65
| TOTAL |  |  | 15.28%
| ITENS COMPONENTE DO BDI - SERVIÇOS |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.4
| RISCO |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  | 7.3
| TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%) |  |  | 5.65
| TOTAL |  |  | 20.7%
* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

## COTAÇÕES
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  | BDI: | 20.7% | TABELA REFÊRENCIA
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO |  |  |  | 15% | SINAPI - 04/2021 SICRO - 01/2021 ANP - 04/2021 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE |  |  | DATA: | MAIO / 2021
ÁREA (m²): | 23530.64
COTAÇÕES
COTAÇÃO 01 |  | Piso Tatil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm
DATA | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR |  | V.Total(R$)
2021-05-24 | (65) 3628-2172 | CASA DO PISO | 13.131.598/0001-08 | ISRAEL |  | 6.9
2021-05-24 | (65) 3663-3778 | BLOCOS BRASIL | 05.221.826/0001-02 | CHIRLEI |  | 4.64
2021-05-24 | (65) 3667-4802 | GEOBLOCOS | 13.537.179/0001-62 |  |  | 6
ADOTADO >>> | [5 empty] | 6
LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6